## Aceptación de Entregables
Lista de Control de Aceptación de Entregables
Proyecto: | Sistema de Gestión de Candidatos TICs (SIGECA)
Versión: | 1.0.1
Fecha: | 2025-03-13
| Control de Acceptación de Entregables | % of Cumplimiento | 0% | 0%
# | Descripción | Respuesta |  | Comments | Sí
| Planificación |  |  |  | Sí, Parcialmente
1 | ¿Se ha documentado y comunicado a las partes interesadas relevantes un Plan de Aceptación de Entregables? | Sí | 10 |  | No
2 | ¿Se definieron y aprobaron los criterios de aceptación de los entregables, las actividades y el control por parte del Propietario del Proyecto (PP)? | Sí | 10 |  | N/A
3 | ¿Se han programado y acordado las actividades de aceptación con el Propietario del Proyecto (PP), el Grupo de Implementación en el Negocio (GIN) y con otras partes interesadas y organizaciones afectadas? | Sí | 10
4 | ¿Cubren los casos de prueba todos los escenarios posibles? | Sí, Parcialmente | 5 | Se están definiendo los casos de prueba para cubrir todos los escenarios
Ejecución
5 | ¿Se llevaron a cabo las actividades de garantía y control de calidad según lo previsto, como pruebas de aceptación? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
6 | ¿Se documenta en un informe de evaluación los resultados de la pruebas? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
7 | ¿Se documentan las incidencias y se programa su resolución? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
8 | ¿Se realizó la aceptación de los entregables provisionales con un número limitado de problemas menores? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
9 | ¿Son los productos entregados probados de nuevo / revisados por el cliente después de la corrección de los problemas identificados? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
10 | ¿Están todos los entregables (incluidos los entregables de apoyo, como la documentación) listos para ser finalmente aprobados por el Propietario del Proyecto? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
Coordinación
11 | ¿Se han coordinado las actividades de aceptación con el Propietario del Proyecto, el Grupo de Implementación del Negocio y con otras partes interesadas y organizaciones afectadas? | Sí | 10 | Proyecto en fase de Planificación
12 | ¿Se llevó a cabo una Revisión de Preparación para la Operación (que incluye una auditoría de configuración física)? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
Calidad de los entregables
13 | ¿Los entregables cumplen con los requisitos? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
14 | ¿Se ha realizado una aceptación provisional de los entregables? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
15 | ¿El propietario del proyecto aprobó formalmente los entregables (aprobación de los entregables finales)? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
16 | ¿Las revisiones y aprobaciones de los entregables fueron realizadas por la persona asignada (Propietario del proyecto, experto en la materia)? ¿Están documentados? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
17 | ¿Se evaluaron e informaron los controles relacionados con los entregables? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
Comunicación
18 | ¿Se han depositado todos los entregables y artefactos relacionados en el repositorio del proyecto? (por ejemplo, resultados de pruebas, autorizaciones,...) | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación
19 | ¿Se anunció la aprobación final de los entregables a las partes interesadas? | No | 0 | Proyecto en fase de Planificación