## Indicadores (RF)
Matriz de Indicadores
|  |  | Nombre del Proyecto: | Sistema de Gestión de Candidatos TICs (SIGECA)
|  |  | Version del documento: | 1.0.2
|  |  | Fecha: | 2025-03-13
Paquete de trabajo | Entregable asociado | Código del indicador | Definición del indicador | Objetivo | Requisito funcional asociado | Unidad de medida | Valor óptimo/medio | Intervalo de aceptación | Nivel de muestreo | Corrección | Penalización (% en costo del Sprint)
Sprint 1 (Gestionar Clasificaciones de Nomencladores) | Interfaz Gestionar Clasificación de Nomencladores | GCN_01 | Adicionar clasificación de nomenclador. | Permitir el registro de nuevas clasificaciones de nomencladores. | CRUD Gestionar Clasificación de Nomenclador | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 1, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 1 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 10%
|  | GCN_02 | Modificar clasificación de nomenclador. | Permitir la actualización de clasificaciones de nomencladores existentes en el sistema. | [6 empty] | 10%
|  | GCN_03 | Eliminar clasificación de nomenclador. | Permitir la eliminación de clasificaciones de nomencladores siempre que no tengan nomencladores asociados. | [6 empty] | 10%
|  | GCN_04 | Listar clasificación de nomenclador. | Mostrar de manera estructurada todas las clasificaciones de nomencladores registradas en el sistema. | [6 empty] | 10%
|  | GCN_05 | Buscar clasificación de nomenclador. | Permitir la búsqueda de clasificaciones de nomencladores mediante filtros y criterios de búsqueda. | [6 empty] | 5%
Sprint 1 (Gestionar Nomencladores) | Interfaz Gestionar Nomenclador | GN_01 | Adicionar nomenclador. | Permitir el registro de nuevos nomencladores asociados a la clasificación del nomenclador. | CRUD Gestionar Nomenclador | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 1, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 1 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 10%
|  | GN_02 | Modificar nomenclador. | Permitir la actualización de nomencladores existentes en el sistema. | [6 empty] | 10%
|  | GN_03 | Eliminar nomenclador. | Permitir la eliminación de nomencladores siempre que no tengan dependencias activas. | [6 empty] | 10%
|  | GN_04 | Listar nomencladores. | Mostrar de manera estructurada todos los nomencladores registrados en el sistema. | [6 empty] | 10%
|  | GN_05 | Buscar nomenclador. | Permitir la búsqueda de nomencladores mediante filtros y criterios de búsqueda. | [6 empty] | 5%
|  | GN_06 | Activar nomenclador. | Permitir activar un nomenclador que se encuentre inactivo. | [6 empty] | 5%
|  | GN_07 | Desactivar nomenclador. | Permitir desactivar un nomenclador que no tenga dependencias. | [6 empty] | 5%
Sprint 2 (Gestionar Usuario) | Interfaz Registro de Usuario | GU_01 | Registro de usuario. | Permitir a los usuarios registrarse en el sistema. | CRUD Gestionar Usuario (Usuario) | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 2, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 2 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5.25%
|  | GU_02 | Validación de usuario por email. | Enviar un correo para verificar la identidad del usuario tras el registro. | [6 empty] | 5.25%
| Interfaz Gestión de Usuario | GU_03 | Modificación de perfil de usuario. | Permitir que los usuarios editen sus datos personales. | [6 empty] | 5.25%
| Interfaz Gestión de Usuario | GU_04 | Eliminación de cuenta de usuario. | Permitir a los usuarios eliminar su cuenta. | [6 empty] | 5.25%
|  | GU_05 | Cambio de contraseña. | Permitir que los usuarios cambien su contraseña cuando lo deseen. | [6 empty] | 5.25%
|  | GU_06 | Gestión de sesiones activas. | Mostrar al usuario en qué dispositivos tiene sesiones iniciadas y permitir cerrar alguna en particular. | [6 empty] | 5.25%
| Interfaz Autenticación de Usuario | GU_07 | Recuperación de contraseña. | Permitir restablecer contraseña en caso de olvido. | [6 empty] | 5.25%
|  | GU_08 | Autenticación de usuario. | Permitir que los usuarios inicien sesión de forma segura. | [6 empty] | 5.25%
|  | GU_09 | Autenticación de dos factores (2FA). | Permitir la opción de autenticación adicional mediante código SMS o app de autenticación. | [6 empty] | 5.25%
Sprint 2 (Gestionar Usuario/Administración) | Interfaz de administración de usuarios | GUA_01 | Listar usuarios. | Mostrar todos los usuarios registrados en el sistema. | CRUD Gestionar Usuario (Admin) | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 2, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 2 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5.25%
|  | GUA_02 | Buscar usuarios. | Permitir búsquedas filtradas por nombre, email, estado, etc. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_03 | Asignar rol al usuario. | Permitir la asignación/modificación de roles a usuarios. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_04 | Bloquear usuario. | Permitir bloquear cuentas de usuario. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_05 | Desbloquear usuario. | Permitir reactivar cuentas de usuario. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_06 | Auditoría de actividades de usuario. | Registrar eventos clave como inicios de sesión, cambios de contraseña, eliminaciones de cuenta, etc. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_07 | Configuración de expiración de cuenta inactiva. | Definir reglas para inhabilitar cuentas inactivas por un período prolongado. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_08 | Notificaciones administrativas. | Enviar alertas cuando un usuario es creado, modificado, bloqueado o eliminado. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_09 | Forzar cambio de contraseña. | Obligar al usuario a cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión. | [6 empty] | 5.25%
|  | GUA_10 | Gestión de permisos avanzados. | Definir permisos específicos dentro de los roles (ejemplo: acceso a reportes, edición de datos sensibles). | [6 empty] | 5.5%
Sprint 3 (Gestionar CV del Candidato) | Interfaz de gestión de CV | GCV_01 | Registro de CV. | Permitir a los candidatos registrar su CV en el sistema. | CRUD Gestionar CV | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 3, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 3 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5%
|  | GCV_02 | Modificación de CV. | Permitir la actualización de la información del CV. | [6 empty] | 5%
|  | GCV_03 | Eliminación de CV. | Permitir a los candidatos eliminar su CV del sistema. | [6 empty] | 5%
|  | GCV_04 | Subida de archivos adjuntos. | Permitir la carga de documentos como CV en PDF, diplomas, certificaciones. | [6 empty] | 5%
|  | GCV_05 | Exportación del CV. | Permitir descargar el CV en formato PDF estructurado. | [6 empty] | 5%
|  | GCV_06 | Evaluación automática del CV. | Generar un puntaje de adecuación del candidato basado en criterios predefinidos. | [6 empty] | 5%
|  | GCV_07 | Vista previa del CV | Permitir a los candidatos visualizar cómo se verá su perfil antes de enviarlo. | [6 empty] | 5%
Sprint 3 (Gestionar Experiencia Laboral del Candidato) | Formulario de gestión de experiencia laboral | GEL_01 | Adicionar experiencia laboral | Permitir que el candidato registre una nueva experiencia laboral con detalles como empresa, cargo, fechas de inicio y fin, descripción de responsabilidades y logros. | CRUD Gestionar Experiencia Laboral | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 3, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 3 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 2%
|  | GEL_02 | Modificar experiencia laboral | Posibilitar la actualización de la información de una experiencia laboral ya registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GEL_03 | Eliminar experiencia laboral | Permitir al usuario eliminar una experiencia laboral registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GEL_04 | Listar experiencia laboral | Mostrar todas las experiencias laborales registradas por el candidato. | [6 empty] | 2%
|  | GEL_05 | Ordenar experiencia laboral | Permitir a los candidatos organizar su historial laboral según criterios como fecha o relevancia. | [6 empty] | 2%
|  | GEL_06 | Exportar experiencia laboral | Generar un documento con la información laboral del candidato en formato estándar (PDF, Word). | [6 empty] | 2%
| Formulario de validar experiencia laboral | GEL_07 | Validar experiencia laboral (Admin) | Verificar la autenticidad de la experiencia declarada por el candidato, permitiendo adjuntar documentos probatorios o referencias. | Gestionar Experiencia Laboral (Admin) | [5 empty] | 3%
Sprint 3 (Gestionar Formación Académica del Candidato) | Formulario de gestión de formación académica | GFA_01 | Adicionar formación académica | Permitir que el candidato registre nuevos estudios realizados, indicando institución, título obtenido, fechas de inicio y finalización, y logros académicos. | CRUD Gestionar Formación Académica | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 3, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 3 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 2%
|  | GFA_02 | Modificar formación académica | Posibilitar la actualización de los datos de una formación académica ya registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GFA_03 | Eliminar formación académica | Permitir al usuario eliminar un registro de formación académica. | [6 empty] | 2%
|  | GFA_04 | Listar formación académica | Mostrar todas las formaciones académicas registradas por el candidato. | [6 empty] | 2%
|  | GFA_05 | Adjuntar documentos de respaldo | Permitir al candidato subir certificados de estudios para validar su formación académica. | [6 empty] | 2%
|  | GFA_06 | Exportar formación académica | Generar un documento con la información académica en formatos estándar. | [6 empty] | 2%
| Formulario de validar formación académica | GFA_07 | Validar formación académica (Admin) | Revisar y confirmar la autenticidad de los títulos y diplomas declarados. | Gestionar Formación Académica (Admin) | [5 empty] | 3%
Sprint 3 (Gestionar Certificaciones del Candidato) | Formulario de gestión de certificación | GCC_01 | Adicionar certificación | Permitir que el candidato registre una nueva certificación obtenida. | CRUD Gestionar Certificación | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 3, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 3 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 2%
|  | GCC_02 | Modificar certificación | Permitir la actualización de los datos de una certificación registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GCC_03 | Eliminar certificación | Posibilitar la eliminación de una certificación registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GCC_04 | Listar certificaciones | Mostrar todas las certificaciones registradas por el candidato. | [6 empty] | 2%
|  | GCC_05 | Adjuntar certificados | Permitir al candidato subir copias digitales de sus certificaciones. | [6 empty] | 2%
|  | GCC_06 | Ordenar certificaciones | Permitir a los candidatos organizar sus certificaciones según fecha o relevancia. | [6 empty] | 2%
|  | GCC_07 | Exportar certificaciones | Generar un documento con la información de certificaciones. | [6 empty] | 2%
| Formulario de validación de certificación | GCC_08 | Validar certificaciones (Admin) | Verificar la autenticidad de las certificaciones declaradas. | Gestionar Certificacion (Admin) | [5 empty] | 3%
Sprint 3 (Gestionar Habilidades del Candidato) | Formulario de gestión de habilidades | GHC_01 | Adicionar habilidad | Permitir que el candidato registre una nueva habilidad técnica o blanda. | CRUD Gestionar Habilidades | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 3, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 3 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 2%
|  | GHC_02 | Modificar habilidad | Permitir la actualización de los datos de una habilidad registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GHC_03 | Eliminar habilidad | Posibilitar la eliminación de una habilidad registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GHC_04 | Listar habilidades | Mostrar todas las habilidades registradas por el candidato. | [6 empty] | 2%
|  | GHC_05 | Ordenar habilidades | Permitir a los candidatos organizar sus habilidades según categorías o nivel de dominio. | [6 empty] | 2%
|  | GHC_06 | Autoevaluación de habilidades | Habilitar la opción para que el candidato asigne un nivel de dominio a cada habilidad registrada. | [6 empty] | 2%
|  | GHC_07 | Exportar habilidades | Generar un documento con la información de habilidades. | [6 empty] | 2%
| Formulario de validación de habilidades | GHC_08 | Evaluación externa de habilidades (Reclutador) | Permitir que reclutadores o antiguos empleadores validen habilidades del candidato. | Gestionar Habilidades (Reclutador) | [5 empty] | 2%
|  | GHC_09 | Validar habilidades (Admin) | Confirmar las habilidades declaradas por los candidatos a través de pruebas o referencias. | Gestionar Habilidades (Admin) | [5 empty] | 2%
Sprint 4 (Gestionar Exámenes/Candidato) | Interfaz de gestión de exámenes | GEX_01 | Registrarse en un examen | Permitir que el candidato se inscriba en un examen teórico o práctico. | CRUD Gestionar Exámenes (Usuario) | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 4, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 4 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 10%
|  | GEX_02 | Visualizar exámenes disponibles | Mostrar los exámenes teóricos y prácticos disponibles según el perfil del candidato. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_03 | Consultar detalles del examen | Permitir al candidato revisar información sobre el examen, incluyendo duración, estructura y criterios de evaluación. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_04 | Iniciar examen teórico | Permitir al candidato comenzar un examen teórico en la plataforma bajo condiciones de tiempo controlado. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_05 | Responder preguntas del examen | Habilitar la interacción del usuario con las preguntas, permitiendo selección de opciones o respuestas abiertas. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_06 | Finalizar y enviar examen | Permitir que el usuario complete el examen y lo envíe para su corrección. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_07 | Visualizar calificación y feedback | Permitir que el candidato consulte su calificación y comentarios sobre su desempeño. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_08 | Agendar examen práctico | Habilitar la selección de fecha y horario para la realización del examen práctico. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_09 | Revisión de examen | Posibilitar que el candidato revise preguntas y respuestas después de la evaluación, si está permitido. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_10 | Solicitar revisión del examen | Permitir al candidato solicitar una revisión en caso de disconformidad con la calificación. | [6 empty] | 9%
|  | GEX_11 | Recibir notificación de resultados | Enviar alertas al usuario del resultado del examen, cuando su examen ha sido corregido o está disponible para consulta. | [6 empty] | 9%
Sprint 5 (Gestionar Exámenes/Administración) | Interfaz de administración de exámenes | GEXA_01 | Crear un nuevo examen teórico | Permitir la creación de un examen teórico con preguntas, opciones de respuesta y criterios de calificación. | CRUD Gestionar Exámenes (Admin) | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 5, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 5 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5%
|  | GEXA_02 | Modificar examen teórico | Habilitar la actualización de preguntas o estructura del examen. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_03 | Eliminar examen teórico | Posibilitar la eliminación de exámenes obsoletos o no utilizados. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_04 | Listar examen teórico | Mostrar de manera estructurada todos los exámenes teóricos registrados en el sistema. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_05 | Buscar examen teórico | Permitir la búsqueda de examenes teóricos mediante filtros y criterios de búsqueda. | [6 empty] | 4%
|  | GEXA_06 | Activar examen teórico | Permitir activar un examen teórico que se encuentre inactivo. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_07 | Desactivar examen teórico | Permitir desactivar un examen teórico. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_08 | Crear un nuevo examen práctico | Permitir la definición de pruebas prácticas según habilidades requeridas. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_09 | Modificar examen práctico | Habilitar la actualización de criterios o formato del examen práctico. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_10 | Eliminar examen práctico | Posibilitar la eliminación de exámenes obsoletos. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_11 | Listar examen práctico | Mostrar de manera estructurada todos los exámenes prácticos registrados en el sistema. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_12 | Buscar examen práctico | Permitir la búsqueda de examenes prácticos mediante filtros y criterios de búsqueda. | [6 empty] | 4%
|  | GEXA_13 | Activar examen práctico | Permitir activar un examen práctico que se encuentre inactivo. |  | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 5, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 5 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5%
|  | GEXA_14 | Desactivar examen práctico | Permitir desactivar un examen práctico. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_15 | Asignar examen a candidatos | Permitir la asignación de exámenes a candidatos según criterios de selección. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_16 | Configurar criterios de aprobación | Definir puntajes mínimos, penalizaciones y ponderaciones para la evaluación. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_17 | Corregir exámenes teóricos | Evaluar y asignar calificaciones automáticas o manuales. | [6 empty] | 4%
|  | GEXA_18 | Evaluar exámenes prácticos | Registrar observaciones y calificaciones de evaluaciones prácticas. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_19 | Validar autenticidad del examen | Aplicar medidas de control para evitar fraudes o suplantación de identidad. | [6 empty] | 5%
|  | GEXA_20 | Generar reportes de desempeño | Producir informes sobre el rendimiento de los candidatos en los exámenes. | [6 empty] | 4%
|  | GEXA_21 | Notificar resultados a los candidatos | Enviar resultados de exámenes con comentarios y recomendaciones. | [6 empty] | 4%
Sprint 6 (Gestionar Reportes del sistema) | Interfaz de gestión de reportes | GRS_01 | Generar reporte de candidatos seleccionados | Proveer información clara sobre los candidatos elegidos. | Elaborar reporte de candidatos seleccionados | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 6, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 6 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 6.5%
|  | GRS_02 | Generar reporte de eficiencia del proceso de selección | Mejorar la eficiencia del proceso de selección. | Elaborar reporte de medición y eficiencia del proceso de selección | [5 empty] | 6.5%
|  | GRS_03 | Generar reporte de calidad de candidatos seleccionados | Evaluar el ajuste del candidato al perfil requerido y su desempeño inicial. | Elaborar reporte de evaluación de calidad de los candidatos seleccionados | [5 empty] | 6.5%
|  | GRS_04 | Generar reporte de fuentes de reclutamiento | Identificar la eficacia de los distintos canales de reclutamiento utilizados. | Elaborar reporte de fuentes de reclutamiento | [5 empty] | 6.5%
|  | GRS_05 | Generar reporte de feedback de entrevistadores | Registrar y analizar las evaluaciones y comentarios de los entrevistadores. | Elaborar reporte de retroalimentación del proceso de selección | [5 empty] | 6.5%
|  | GRS_06 | Generar reporte de rotación de candidatos seleccionados | Analizar el abandono prematuro de empleados seleccionados en el proceso. | Elaborar reporte de seguimiento de permanencia | [5 empty] | 6.5%
|  | GRS_07 | Generar reporte de costos del proceso de selección | Analizar los costos del proceso de selección y los ahorros generados por automatización. | Elaborar reporte de costos y ahorros del proceso de seleción | [5 empty] | 6%
Sprint 6 (Gestionar Configuración de Reportes) | Interfaz de configuración de reportes | GCR_01 | Adicionar nomenclador de reportes | Permitir el registro de nuevos nomencladores de reportes. | Gestionar nomenclador de reportes. | Conforme/No conforme | Conforme | 100% de cumplimiento | De manera continua a lo largo del Sprint 6, a medida que se completan las funcionalidades correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 6 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 5%
|  | GCR_02 | Modificar nomenclador de reportes | Permitir la actualización de nomencladores de reportes. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_03 | Eliminar nomenclador de reportes | Permitir la eliminación de nomencladores de reportes. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_04 | Listar nomencladores de reportes | Mostrar de manera estructurada todos los nomencladores de reportes. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_05 | Buscar nomenclador de reportes | Permitir la búsqueda de nomencladores de reportes mediante filtros y criterios de búsqueda. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_06 | Activar nomenclador de reportes | Permitir activar un nomenclador de reporte que se encuentre inactivo. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_07 | Desactivar nomenclador de reportes | Permitir desactivar un nomenclador de reporte que no tenga dependencias. | [6 empty] | 5%
|  | GCR_08 | Exportar reportes | Permitir la generación de reportes en formatos PDF, CSV, Excel y JSON. | Configuración de exportar reportes | [5 empty] | 5%
|  | GCR_09 | Configurar filtros avanzados | Permitir la aplicación de filtros por fecha, posición y estado del proceso. | Implementación de filtros de los reportes | [5 empty] | 5%
|  | GCR_10 | Programar envío automático de reportes | Habilitar la generación automática y envío de reportes periódicos. | Configuración de automatización de reportes | [5 empty] | 5%
|  | GCR_11 | Controlar el acceso a reportes | Restringir la generación y visualización de reportes según roles de usuario. | Configuración de permisos de reportes | [5 empty] | 5%
Sprint 7 (Integración API) | Endpoints para gestión de candidatos | API_CAND_01 | Desarrollar un endpoint POST/candidatos para registrar nuevos candidatos en el sistema. | Permitir la inserción de datos de nuevos candidatos en el sistema. | Gestión de candidatos mediante la API RESTful. | Tiempo de respuesta (ms) | 200 ms | 150 ms - 300 ms | Muestreo 100%. De manera continua a lo largo del Sprint 7, a medida que se completan las APIs correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 7 | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 9%
|  | API_CAND_02 | Crear un endpoint GET/candidatos/{id} para consultar información de candidatos por ID. | Permitir la consulta de información de candidatos por ID. |  | Solicitudes por segundo (RPS) | 200 RPS | 150 RPS - 250 RPS |  | Reducción en la capacidad de solicitudes si no cumple | 9%
|  | API_CAND_03 | Crear un endpoint PUT/candidatos/{id} para actualizar la información de un candidato. | Permitir la modificación de datos de los candidatos. |  | Tiempo de respuesta (ms) | 250 ms | 200 ms - 350 ms |  | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 9%
|  | API_CAND_04 | Desarrollar un endpoint DELETE/candidatos/{id} para eliminar un candidato. | Permitir la eliminación de candidatos en el sistema. |  | Tiempo de respuesta (ms) | 200 ms | 150 ms - 300 ms |  | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 9%
| Seguridad en la transmisión de datos | API_SEC_01 | Utilizar HTTPS y cifrado AES 256 para proteger los datos sensibles transmitidos por la API. | Asegurar la seguridad de la transmisión de datos sensibles. | Uso de HTTPS y cifrado AES de 256 bits para datos sensibles. | Tasa de error (%) | 0% | 0% - 1% |  | Investigación de fallos y ajustes en la configuración si no cumple | 8%
| Endpoints para reportes de selección | API_REP_01 | Implementar un endpoint GET/reportes para generar informes de selección en formato JSON y CSV. | Permitir la generación y exportación de reportes de selección. | Generación de reportes desde la API RESTful. | Tamaño de la carga útil (MB) | 2 MB | 1 MB - 5 MB |  | Optimización del formato de datos si no cumple | 8%
| Autenticación y autorización | API_AUTH_01 | Implementar autenticación basada en OAuth 2.0 con tokens JWT para usuarios de la API. | Asegurar que solo usuarios autenticados puedan acceder a la API. | Seguridad de autenticación mediante OAuth 2.0 y JWT. | Tasa de errores de autenticación (%) | 1% | 0% - 2% |  | Revisión y corrección inmediata si no cumple | 8%
| Logs y monitoreo de API | API_LOG_01 | Implementar registro de logs con tiempos de respuesta y errores en una herramienta de monitoreo. | Permitir el seguimiento y análisis de eventos y fallos en la API. | Logs y monitoreo mediante herramientas externas. | Registros por minuto | 500 logs/min | 400 - 600 logs/min | Muestreo continuo | Ajustes en la configuración y revisión de incidentes si no cumple | 8%
| Endpoint de búsqueda avanzada | API_SEARCH_01 | Implementar un endpoint GET/candidatos/search con filtros avanzados. | Facilitar la búsqueda de candidatos con criterios específicos. | Búsqueda avanzada en la API RESTful. | Tiempo de respuesta (ms) | 300 ms | 250 ms - 400 ms | Muestreo 100%. De manera continua a lo largo del Sprint 7, a medida que se completan las APIs correspondientes y antes de la Revisión del Sprint 7 | Optimización de consultas si no cumple | 8%
| Endpoint de integración con sistemas externos | API_EXT_01 | Desarrollar un endpoint POST/integraciones para sincronizar datos con plataformas externas. | Permitir la interoperabilidad con otros sistemas. | Integración con sistemas externos. | Tiempo de sincronización (seg) | 3 seg | 2 seg - 5 seg |  | Revisión de configuración si no cumple | 8%
| Endpoint de generación de reportes en PDF | API_REP_02 | Implementar un endpoint GET /reportes/pdf para descargar informes en PDF. | Facilitar la descarga de reportes en formato PDF. | Generación de reportes en PDF. | Tiempo de generación (seg) | 5 seg | 4 seg - 7 seg |  | Optimización del procesamiento si no cumple | 8%
| Endpoint de estadísticas de selección | API_STATS_01 | Implementar un endpoint GET/estadisticas para visualizar métricas del proceso de selección. | Proveer estadísticas del sistema de selección de candidatos. | Generación de estadísticas en la API RESTful. | Tiempo de procesamiento (seg) | 2 seg | 1 seg - 3 seg |  | Ajustes en el cálculo si no cumple | 8%

## Indicadores (RNF)
Matriz de Indicadores
|  |  | Nombre del Proyecto: | Sistema de Gestión de Candidatos TICs (SIGECA)
|  |  | Version del documento: | 1.0.2
|  |  | Fecha: | 2025-03-13
Paquete de trabajo | Entregable asociado | Código del indicador | Definición del indicador | Objetivo | Requisito funcional asociado | Unidad de medida | Valor medio/mediano | Intervalo de aceptación | Nivel de muestreo | Corrección | Penalización (% del presupuesto)
Usabilidad | Experiencia de usuario | USB_01 | Garantizar una experiencia de usuario fluida e intuitiva. | Reducir la curva de aprendizaje a menos de 5 días. | Diseño UI/UX optimizado | Tiempo promedio de adaptación | 3 días | 2-4 días | Pruebas de usabilidad en cada Sprint y antes la Revisión del Sprint | Revisión y optimización de UI/UX si no se cumple | 8%
| Accesibilidad | USB_02 | Implementar estándares de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA. | Garantizar accesibilidad para todos los usuarios. | Cumplimiento de WCAG 2.1 | % de cumplimiento | 100% | ≥ 95% | Auditoría de accesibilidad trimestral | Corrección inmediata de fallos detectados | 6%
Confiabilidad | Tasa de error | CON_01 | Mantener una tasa de error en operaciones críticas por debajo del 0.01%. | Minimizar fallos en procesos clave. | Monitoreo de errores en operaciones críticas | % de errores detectados | 0.01% | ≤ 0.01% | Monitoreo en tiempo real | Corrección inmediata y análisis de causa raíz | 7%
| Disponibilidad | CON_02 | Garantizar una disponibilidad del sistema del 99.5%. | Reducir los tiempos de inactividad. | Tiempos de recuperación y uptime | % de disponibilidad | 99.5% | ≥ 99.5% | Análisis de logs mensual | Implementación de redundancia si no se cumple | 10%
| Monitoreo | CON_03 | Implementar logs y monitoreo en tiempo real. | Detección temprana de fallos. | Implementación de herramientas de monitoreo | Log activo | Activado | Activado | Revisión periódica de logs | Implementación de alertas automáticas si no se cumple | 5%
Soporte | Documentación técnica | SOP_01 | Mantener documentación técnica y de usuario actualizada. | Facilitar mantenimiento y aprendizaje. | Documentación de sistemas | % de documentación actualizada | 100% | ≥ 95% | Revisión trimestral | Actualización inmediata si no se cumple | 4%
| Escalabilidad del soporte | SOP_03 | Escalar soporte a un niveles superiores. | Atender incidencias de alta complejidad. | Disponibilidad de soporte avanzado | % de tickets resueltos en nivel 2 | 100% | ≥ 90% | Monitoreo de incidencias | Revisión y optimización del proceso de soporte | 5%
Restricciones de Diseño | Arquitectura modular | RED_01 | Implementar arquitectura modular para facilitar ampliaciones. | Garantizar flexibilidad y escalabilidad. | Diseño del sistema | % de módulos independientes | 100% | ≥ 90% | Revisión de arquitectura en cada Sprint y antes de la Revisión del Sprint | Refactorización si no se cumple | 5%
| MVC Backend | RED_02 | Implementar MVC en Symfony y componentes en Vue.js. | Mantener buenas prácticas de desarrollo. | Estructura de código | % de conformidad con MVC | 100% | ≥ 95% | Revisión de código en cada Sprint y antes de la Revisión del Sprint | Refactorización obligatoria | 5%
Ayuda y Documentación | Documentación API | ADO_01 | Documentar API con OpenAPI/Swagger. | Facilitar la integración con otros sistemas. | Documentación API | % de documentación completa | 100% | ≥ 95% | Revisión trimestral | Actualización inmediata si no se cumple | 4%
| Manuales de usuario | ADO_02 | Publicar manuales de usuario en PDF y online. | Facilitar el uso del sistema. | Manuales de usuario | % de documentación accesible | 100% | ≥ 95% | Revisión en cada Sprint y antes del Sprint Review | Actualización inmediata si no se cumple | 3%
Adquisición de Componentes | Uso de software de código abierto | COM_01 | Seleccionar componentes open-source documentados. | Reducir costos y mejorar mantenibilidad. | Uso de componentes de código abierto | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Revisión trimestral | Reemplazo si no cumple. | 2%
Interfaz | Responsividad | INU_01 | Asegurar diseño responsive con Bootstrap/Tailwind CSS. | Garantizar compatibilidad con dispositivos móviles. | Diseño adaptable | % de conformidad responsive | 100% | ≥ 95% | Pruebas en múltiples dispositivos. Revisión en cada Sprint y antes del Sprint Review | Corrección de fallos si no se cumple | 4%
| Compatibilidad navegadores | INU_02 | Soportar varios navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari). | Garantizar compatibilidad con entornos empresariales. | Pruebas en navegadores | % de conformidad con navegadores | 100% | ≥ 95% | Pruebas trimestrales | Corrección de fallos si no se cumple | 4%
Seguridad | Cumplimiento RGPD | SEG_01 | Garantizar cumplimiento con RGPD. | Protección de datos personales. | Implementación de regulaciones | % de cumplimiento con RGPD | 100% | 100% | Auditoría trimestral | Implementación inmediata de ajustes | 10%
| Logs de auditoría | SEG_02 | Registrar acciones críticas para auditoría. | Mantener trazabilidad del sistema. | Logs de eventos | % de eventos críticos registrados | 100% | 100% | Revisión trimestral | Implementación obligatoria | 5%
Software | Versiones tecnológicas | SFT_01 | Utilizar Symfony 7, Vue.js 3, PostgreSQL 13. | Mantener compatibilidad y soporte. | Tecnologías utilizadas | % de conformidad con versiones | 100% | 100% | Revisión tecnológica trimestral | Actualización si no se cumple | 3%
Hardware | Configuración mínima | HDW_01 | Ejecutarse en servidores con 16GB RAM, 4 núcleos. | Garantizar rendimiento del sistema. | Especificaciones mínimas | % de conformidad con hardware mínimo | 100% | 100% | Monitoreo de rendimiento | Ajustes de infraestructura si no se cumple | 2%
Requerimientos de Licencias y Patentes | Cumplimiento de licencias | LIC_01 | Asegurar uso adecuado de licencias empresariales. | Evitar problemas legales y de cumplimiento. | Validación de licencias de software | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Auditoría trimestral | Corrección inmediata si no cumple. | 6%
Políticos Culturales | Uso de lenguaje inclusivo | CUL_01 | Aplicar términos inclusivos en la interfaz. | Evitar sesgos de género y prejuicios en el sistema. | Implementación de lenguaje inclusivo | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Revisión en cada Sprint y antes del Sprint Review | Corrección si no cumple. | 2%
| Normativas de igualdad de oportunidades | CUL_02 | Asegurar cumplimiento en procesos de selección. | Garantizar transparencia y equidad en el sistema. | Validación del cumplimiento de normativas | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Revisión en cada Sprint y antes del Sprint Review | Corrección si no cumple. | 2%
Portabilidad | Compatibilidad con infraestructuras | POR_01 | Permitir ejecución en entornos on-premise y cloud. | Facilitar la flexibilidad de despliegue. | Validación de compatibilidad con infraestructuras | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Revisión trimestral | Corrección si no cumple. | 4%
| Facilidad de migración | POR_02 | Diseñar sin dependencias rígidas. | Evitar reescrituras en migraciones. | Verificación de modularidad en código | Sí/No | Sí | 100% de cumplimiento | Revisión trimestral | Corrección si no cumple. | 5%